**План работы на 2022-2023 учебный год**

**МИП «Организация процесса формирования функциональной грамотности обучающихся**

**в дополнительном образовании»**

(наименование инновационного проекта)

**МОУ ДО Центр анимационного творчества «Перспектива»**

( организация)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата | Тема  | Место проведения | Участники  |
|  | Сентябрь 20.09.2022 | Создание рабочей группы по разработке и реализации проекта. Проведение установочного совещания. Изучение федеральных нормативных и методических материалов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности. | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» | Кулигина О.В., директор; Лепилина Е.И., зам. дир. по УВР, Черногорова О.В., зав. методическим отделом; Нагибина М.И., зав. орг-массовым отделом; Ищук В.В., руководитель отдела; Кузнецова А.А., педагог-психолог. |
|  | 28.09.2022 | Проведение семинара для педагогов МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» «Функциональная грамотность в современном дополнительном образовании» | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» | Черногорова О.В., педагоги центра. |
|  | Октябрь  | Консультация с координатором муниципальной инновационной площадки | По согласованию | Кулигина О.В., Лепилина Е.И., Черногорова О.В. |
|  | 17.10.2022  | Заседание рабочей группы МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» «Разработка методических рекомендаций по организации занятий, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся» | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» | Кулигина О.В., Лепилина Е.И., Черногорова О.В., Нагибина М.И., Ищук В.В., Кузнецова А.А. |
|  | 24.10.2022  | Проведение семинара-практикума для педагогов МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» | Черногорова О.В., педагоги центра. |
|  | Ноябрь-декабрь14.11.2022 | Подбор и адаптация обучающих компонентов по формированию функциональной грамотности в ДООП социально-гуманитарной направленности (дети с ОВЗ) и анимационного профиля художественной направленности.  | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» | Кулигина О.В., Лепилина Е.И., Черногорова О.В., Нагибина М.И., Ищук В.В., Кузнецова А.А. |
|  | Ноябрь-декабрь | Создание методической и правовой базы проекта, разработка локальных актов и распорядительных документов, регламентирующих деятельность проекта | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» | Кулигина О.В., Лепилина Е.И., Черногорова О.В. |
|  | Декабрь-январь | Корректировка ДООП, наполнение их структуры заданиями (обучающие компоненты) по формированию функциональной грамотности. Создание банка заданий для формирования функциональной грамотности обучающихся. | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» | Кулигина О.В., Лепилина Е.И., Черногорова О.В., Нагибина М.И., Ищук В.В., Кузнецова А.А. |
|  | Январь  | Заседание рабочей группы «Подведение предварительных итогов. Корректировка работы» | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» | Кулигина О.В., Лепилина Е.И., Черногорова О.В., Нагибина М.И., Ищук В.В., Кузнецова А.А. |
|  | Январь  | Консультация с координатором муниципальной инновационной площадки «Подведение предварительных итогов. Корректировка работы» | По согласованию | Организации – участники МИП |
|  | Февраль  | Проведение тематических семинаров, круглых столов, мастер-классов для педагогов организаций-участников МИП. | По согласованию | Организации – участники МИП |
|  | Март | Заседание рабочей группы «Итоги апробации разработанных изменений в ДООП по формированию функциональной грамотности». | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» | Кулигина О.В., Лепилина Е.И., Черногорова О.В., Нагибина М.И., Ищук В.В., Кузнецова А.А. |
|  | Апрель | Заседание рабочей группы «Обобщение, анализ, интерпретация результатов инновационной практики. Подготовка отчётной документации» | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» | Кулигина О.В., Лепилина Е.И., Черногорова О.В., Нагибина М.И., Ищук В.В., Кузнецова А.А. |
|  | Май | Заседание рабочей группы «Подготовка отчетной документации. Представление опыта работы площадки». | МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» | Кулигина О.В., Лепилина Е.И., Черногорова О.В., Нагибина М.И., Ищук В.В., Кузнецова А.А. |